- АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

- «УСТЬ-ТЕЛЕНГУЙСКОЕ»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2025 г.	                                                                            №10

с.Усть-Теленгуй

О первоочередных мерах по подготовке к пожароопасному

периоду на территории  сельского  поселения «Усть-Теленгуйское»

В соответствии  с Федеральным  законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах  местного самоуправления в Российской  Федерации», в целях подготовки к пожароопасному  периоду  на  территории  сельского  поселения  «Усть-Теленгуйское», администрация сельского поселения «Усть-Теленгуйское», постановляет:

- В целях  совершенствования координации деятельности администрации сельского поселения «Усть-Теленгуйское» в выполнении мероприятий по снижению риска, смягчению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, работы по реализации действий в области пожарной безопасности на территории поселения:

  - Создать  рабочую  группу по предупреждению противопожарной ситуации на  территории  сельского  поселения «Усть-Теленгуйское» в составе согласно приложению 1 к постановлению.

  - Рабочей группе:

- разработать план проведения  мероприятий по подготовке к пожароопасному  периоду по селам  сельского поселения «Усть-Теленгуйское»;

- организовать подворный обход граждан  с предупреждением под роспись о запрете выжигания сухой  травы в подворье, провести информирование населения совместно со старостами сел, депутатами поселения, работниками учреждений о мерах противопожарной безопасности по селам  сельского поселения;

-  провести рабочие  встречи с руководителями организаций и предприятий, работающих на территории поселения, согласовать вопросы по привлечению сил, тяжелой и инженерной техники для защиты населенных пунктов;

- составить  смету  расходов для обеспечения мероприятий по предупреждению и  ликвидации чрезвычайных ситуаций связанных с природными пожарами, произвести обоснованные расчеты потребности дополнительных финансовых средств;

- разработать маршрут  патрулирования, создать патрульно-контрольную группу, организовать размещение мобильных  постов  по селам  сельского  поселения «Усть-Теленгуйское»;

- провести  профилактические  работы выжигания растительности между  минерализованными полосами;

- провести очистку прилегающей к населенным пунктам территории от горючих отходов и свалок твердых бытовых отходов, провести субботники по санитарной очистке территории в селах сельского  поселения;

- В целях противопожарной защищенности,  провести работу  по заключению  договоров по обустройству и обновлению  противопожарных  минерализованных  полос вокруг населенных пунктов и свалок на территории сельского  поселения «Усть-Теленгуйское».

- Утвердить  план первоочередных мероприятий  по подготовке сельского поселения «Усть-Теленгуйское» к пожароопасному сезону  на 2025год, согласно приложению 2.

4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на информационных стендах в администрации сельского поселения «Усть-Теленгуйское», библиотеках размещения на официальном сайте муниципального района «Шилкинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

5. Контроль  за  выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  сельского  поселения «Усть-Теленгуйское»                        Ю.А.Бородин

Приложение 1

к постановлению администрации

сельского поселения «Усть-Теленгуйское»

от 25.03.2025 года №10

СОСТАВ

рабочей  группы  по предупреждению противопожарной                                      ситуации на  территории  сельского  поселения «Усть-Теленгуйское»

Бородин Юрий Александрович  - Глава сельского поселения «Усть-Теленгуйское»

Бородина Маргарита Николаевна – заместитель руководителя  администрации;

Овсянникова Дарья Владимировна –  старший специалист  администрации;

_______________________

Приложение 2

к постановлению администрации

сельского поселения «Усть-Теленгуйское»

от  25.03.2025 года №10

План

первоочередных мероприятий по подготовке сельского поселения

«Усть-Теленгуйское» к пожароопасному сезону 2025 года.

| № п/п | Планируемые мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка проекта постановления администрации сельского поселения «Усть-Теленгуйское» «Об обеспечении пожарной безопасности на территории сельского поселения «Усть-Теленгуйское» в весенне-осенний период 2025года». | март 2025 г. | Администрация сельского поселения «Усть-Теленгуйское» |
| 2. | Формирование оперативного штаба по тушению природных пожаров, обеспечению пожарной безопасности на территории сельского поселения «Усть-Теленгуйское» в весенне-осенний период 2025 года, определение основных задач. | До 1 апреля 2025 года | Администрация сельского поселения «Усть-Теленгуйское» |
| 4. | Разработка плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами на территории сельского поселения «Усть-Теленгуйское» | До 01 апреля 2025года | Администрация сельского поселения «Усть-Теленгуйское» |
| 5. | Определение собственников или пользователей участков смежных с лесным фондом (сенокосы, пастбища, пашни, животноводческих стоянок, заимок), ответственных за недопущение проведения неконтролируемых палов. | До 15 апреля 2025 года | Администрация сельского поселения «Усть-Теленгуйское» |
| 6. | Организация проведения в средствах массовой информации противопожарной пропаганды, обеспечение регулярного информирования населения сельского поселения «Усть-Теленгуйское» о пожарной обстановке в лесах и необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. | Постоянно в течение пожароопасного сезона | Администрация сельского поселения «Усть-Теленгуйское» |
| 7. | Контроль ограничительных мероприятий на проведение выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивых остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях, а также полосах отвода автомобильных и железных дорог | Май – октябрь 2025 года | Администрация сельского поселения «Усть-Теленгуйское» |
| 8. | Обеспечение своевременного принятия противопожарных мер по защите населенных пунктов от распространения лесных пожаров, завершение опашки населенных пунктов, обновление минерализованных полос, очистка прилегающей территории к населенным пунктам от отходов деревообработки (опилки, горбыль) | С 01 апреля до 20 апреля 2025 года | Администрация сельского поселения «Усть-Теленгуйское» |
| 9. | Проведение адресной работы с лесопользователями, арендаторами лесных участков по проведению ими противопожарных мероприятий и укомплектовыванию пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря средствами пожаротушения. | До 20 марта 2025года | Администрация сельского поселения «Усть-Теленгуйское» |
| 10. | Организация работы телефона горячей линии по приему от населения информации о выжигании сорняков и остатков растительности на землях сельскохозяйственного назначения. | Постоянно в течение пожароопасного сезона | Администрация сельского поселения «Усть-Теленгуйское» |
| 11. | Организация через средства массовой информации пропагандистскую кампанию, направленную на разъяснение населению правил пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах, порядка действий при ведении режима чрезвычайной ситуации, а также правил посещения лесных массивов. | Постоянно в течение пожароопасного сезона | Администрация сельского поселения «Усть-Теленгуйское» |
| 12. | Осуществление принятия мер в отношении лиц, осуществляющих незаконное выжигание сухой растительности, а также собственников земельных участков, не обеспечивающих принятие мер по соблюдению требований противопожарных правил и нормативов. | До 20 апреля 2025 года | Администрация сельского поселения «Усть-Теленгуйское» |
| 13. | Организация включения в качестве обязательного условия для заключения договоров аренды земель сельскохозяйственного назначения принятия мер по борьбе с сорной растительностью, проведение мероприятий по уничтожению остатков растительности безогневым способом | До 20 апреля 2025 года | Администрация сельского поселения «Усть-Теленгуйское» |
| 14. | Укомплектование добровольных пожарных дружин первичными средствами пожаротушения (РЛО, вещевое обеспечение членов ДПД, мотопомпы, воздуховки) | До 01 апреля 2025 года | Администрация сельского поселения «Усть-Теленгуйское» |
| 15. | Организация обеспечения населенных пунктов местами для забора (подвоза) воды для целей пожаротушения, принятие мер по устройству источников наружного противопожарного водоснабжения и произведение ремонта существующих пожарных гидрантов, пожарных водоемов, пожарных пирсов, водонапорных башен, стоящих на балансе сельского поселения | До 20 апреля 2025 года | Администрация сельского поселения «Усть-Теленгуйское» |
| 16. | Обеспечение своевременного оповещения населения при угрозе или возникновении ЧС, обусловленных природными пожарами | Постоянно в течение пожароопасного сезона | Администрация сельского поселения «Усть-Теленгуйское» |
| 17. | Планирование и контроль выполнения основных превентивных мероприятий по организации противопожарной защиты населенных пунктов: - организация совместно с отделом внутренних дел, отделом государственного пожарного надзора, пожарной части района, других надзорных органов и общественности подворного обхода жилых домов граждан, обучение населения мерам пожарной безопасности по месту жительства и работы; - организация и проведение проверок обеспечения условий для беспрепятственного проезда пожарной и специальной техники к жилым домам и объектам экономики, а также к источникам водоснабжения; - восстановление пожарных автомобилей, формирование личным составом нештатных (добровольных) пожарных команд (дружин), обеспечение заправкой, организация круглосуточного дежурства; -ремонт неисправных водонапорных башен, колодцев, принятие мер по очистке подъездных путей к ним и другим источникам для забора воды; - поведение ревизий бесхозных зданий, строений, сооружений, жилых домов, в т.ч., деревянных, находящихся на территории образовательных учреждений, учреждениях здравоохранения, принятие мер по их сносу и своевременной их ликвидации; - опашки населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к лесным массивам с оформлением соответствующих актов; - контроль содержания, обустройства и наличия противопожарных разрывов; - оборудование поста или места подачи звуковых сигналов пожарной тревоги; - оборудование на особый противопожарный режим пожарных щитов (мотопомпы, ведро, лопата, топор, багор, веревки, кувалда и другоеимущество); - обустройство пирсов и пожарных водоемов; - проверка вопросов соблюдения противопожарной безопасности на основных объектах жизнеобеспечения населения (на объектах жилищно-коммунального хозяйства, соцкультсферы, с массовым пребыванием людей, объектах энерго-, и других ресурсоснабжающих организаций); - контроль за своевременным информированием и системой оповещения населения сельских поселений о складывающейся пожароопасной обстановке в лесах с целью соблюдения правил пожарной безопасности при их посещении. | До 30 апреля, далее ежемесячно | Администрация сельского поселения «Усть-Теленгуйское» |

_____________________